2023年度内蒙古乌海市万晨能源煤炭

有限责任公司龙贵煤矿矿山

地质环境治理与土地复垦计划

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司

2023 年3 月

目 录

第一章矿山基本情况	1

第一节 矿山简介	1

第二节 矿区范围及拐点坐标	1

第三节  矿山开发利用方案概述	2

第四节  矿山开采历史及现状	14

第五节  矿山土地损毁预测与评估	16

第六节《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制及适用情况	25

第二章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效	27

第一节 矿山地质环境治理及土地复垦现状	27

第二节  验收情况及治理复垦投资	28

第三节 上年度矿山地质环境保护与土地复垦总结	28

第四节上年度矿山地质环境治理与土地复垦具体内容及采取的有效措施	29

第五节上年度矿山地质环境治理与土地复垦完成工程量	30

第三章《矿山地质环境保护与土地复垦方案》治理工作部署	30

第一节  总体工作部署	30

第二节  阶段实施计划	32

第三节  近期年度工作安排	35

第四章 2023年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排	43

第一节  本年度生产计划	43

第二节 2023 年度应开展矿山地质环境治理与土地复垦区域	43

第三节 2023 年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成工程量	45

第四节 本年度矿山地质环境治理与土地复垦恢复的面积、地类	46

第五节  2023 年度基金拟提取情况及基金拟使用计划	46

第六节  经费预算	46

第七节 组织机构及保障措施	47

# 第一章矿山基本情况

## 第一节 矿山简介

矿山名称： 内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿地理位置：乌海市海南区东风乡

隶属关系： 内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司

企业性质：有限责任公司

开采矿种及开采层位：煤炭，开采 8-1 煤层

开拓方式：矿井设计采用斜、立井混合开拓，分煤组布置水平的开拓方式，通风方式为机械抽出式，通风系统为并列式，采用综合机械化采煤方法， 全部垮落法管理顶板。

水平划分：井田设计划分为二个水平，即一水平 (开采上煤组) 和二水平 (开采下煤组)。

井下运输：设计主运输系统采用胶带机，辅助运输采用调度绞车牵引矿车 运输的方式。

生产规模：45 万吨/年

资源剩余服务年限：矿井资源剩余服务年限为 27.7a

井田范围：1.7772km2

开采深度：1120m—920m 标高

## 第二节 矿区范围及拐点坐标

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿位于内蒙古自治区桌子 山煤田白云乌素 Ⅰ勘探区的中东部，即 3~5 勘探线之间。行政区划隶属于乌海市海南区东风乡。其地理坐标：

东  经：106°55′18″—106°56′35″

北  纬：39°26′21″—39°27′16″

矿区位于乌海市海南区以东，距海南区约 6km，距乌海市约 42km。区内有乌海市至鄂托克旗棋盘井镇的三级公路通过，沿此路向乌海方向、棋盘井方 向，可分别与 110、109 国道相接。铁路方面，本区距乌海—公乌素运煤专用线 上的拉僧仲站约8km，沿该铁路线往北约 27km 到乌海可与包 (头) —兰 (州) 铁路相接。见交通位置图 1-1。

2021年 9 月,乌海市自然资源局为龙贵煤矿延续了采矿许可证 (证号 C1500002010021120056462) ，开采方式为地下开采，生产规模 45 万吨/年，矿 区面积 1.7772km2 ，矿区范围由 9 个拐点圈定，见表 1-1，开采深度为 1120- 920m。

表 1-1  矿区范围拐点坐标一览表

| 2000 国家大地坐标系 三度分带 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点 编号 | X | Y | 拐点 编号 | X | Y |
| 1 | 4369539.7923 | 36407284.7984 | 6 | 4368459.7854 | 36408034.8222 |
| 2 | 4369399.8000 | 36408334.8130 | 7 | 4368459.7847 | 36408524.8243 |
| 3 | 4369489.8099 | 36409134.8165 | 8 | 4367869.7815 | 36408524.8347 |
| 4 | 4369389.8093 | 36409134.8166 | 9 | 4367869.7631 | 36407284.8194 |
| 5 | 4368989.7882 | 36408034.8119 |  |  |  |
| 井巷工程标高至地表 开采深度从 1120 米至 920 米 |  |  |  |  |  |

## 第三节  矿山开发利用方案概述

一、煤层赋存情况

( 一) 煤  层

矿区共含 7 层煤，其中主要可采煤层 6 层，为 8-1、9-2、9-3、16-1、16- 2、17 号煤层共六层。不可采煤层 1 层，为 10 号煤层。

(二) 资源/储量

本方案矿产资源储量估算依据 2017 年 12 月编制的《内蒙古乌海市万晨能 源煤炭有限责任公司龙贵煤矿矿产资源储量 2017 年度检测报告》 ，该报告于 2018 年 3 月取得乌海市国土资源局出具的评审意见书。

1、累计查明资源储量

根据 2004 年 1 月内蒙古有色地质勘查局地质研究所提交的《内蒙古自治区 桌子山煤田白云乌素Ⅰ勘探区龙贵分公司煤炭资源储量核实报告》 内蒙古乌海 市 万晨 能源煤炭有 限 责任 公 司龙贵煤矿 累计查 明 资源储量 ( 122b+333) 29107.92 千吨，其中控制的经济基础储量 (122b) 16626.6 千吨，推断的内蕴 资源经济资源量 (333) 12481.32 千吨。

根据 2014 年 11 月内蒙古自治区国土资源信息院编制的《内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿 2014 年度矿山储量年报》8-1 号煤层 333-4 块段煤层厚度比原核实报告提供的煤层厚度小，造成 8-1 号煤层 333-4 块段储 量减少，总计减少 789.82kt。

因此，截止 2017 年 12 月 31 日, 内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司 龙贵煤矿煤炭资源累计查明资源储量(122b+333) 煤炭资源量 28318.1 千吨，其 中控制的经济基础储量(122b) 煤炭资源量 16626.6 千吨；推断的内蕴经济资源 量(333) 煤炭资源量 11691.5 千吨 。累计消耗煤炭资源储量(333) 251.6 千 吨，保有煤炭资源量 (122b+333) 28066.5 千吨。

- 动用及保有资源储量

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿自 2012 年至现在一直停产资源整合中，2017 年动用资源量为 0，现保有储量(122b+333) 煤炭资源量8066.5 千吨，其中控制的经济基础储量(122b) 煤炭资源量 16626.6 千吨 t； 推断的内蕴经济资源量(333) 煤炭资源量 11439.9 千吨。矿区保有资源储量估 算见表 1-2，累计动用资源储量估算见表 1-3。

表 1-2  截止 2017 年 12 月 31 日保有资源储量估算表

| 煤层 编号 | 块段编号 | 平均 厚度 (m) | 块段面积 (m2 ) | 块段体积 (m3 ) | 体重 (t/m3 ) | 煤炭 资源量 (千吨) |  | 资源储 量类型 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 122b-1 | 0.97 | 135698 | 131627 | 1.5 | 197.44 |  | 122b |
|  | 122b-2 | 1.27 | 131036 | 166415 | 1.5 | 249.66 |  | 122b |
|  | 小计 | 1.11 | 266734 | 298042 | 1.5 | 447.10 |  | 122b |
|  | 路保-1 | 0.97 | 76282 | 73994 | 1.5 | 110.99 |  | 333 |
|  | 路保-2 | 1.10 | 103832 | 114215 | 1.5 | 171.32 |  | 333 |
|  | 厂房保 | 1.58 | 75848 | 119839 | 1.5 | 179.76 |  | 333 |
|  | 断保-1 | 1.10 | 25813 | 28394 | 1.5 | 42.57 |  | 333 |
|  | 断保-2 | 1.19 | 50229 | 59773 | 1.5 | 89.66 |  | 333 |
|  | 小计 | 1.19 | 332004 | 396215 | 1.5 | 594.30 |  | 333 |
|  | 333-1 | 1.10 | 15095.5 | 16605.5 | 1.5 | 24.91 |  | 333 |
|  | 333-2 | 1.16 | 39912 | 46297 | 1.5 | 69.45 |  | 333 |
|  | 333-3 保 | 1.02 | 111269 | 113494 | 1.5 | 170.24 |  | 333 |
|  | 333-4 新保 | 1.02 | 450295 | 459600 | 1.5 | 689.4 |  | 333 |
|  | 333-5 保 | 1.20 | 330573 | 396689 | 1.5 | 601.95 |  | 333 |
|  | 333-6 | 1.18 | 131497 | 155166 | 1.5 | 232.75 |  | 333 |
|  | 小计 | 1.60 | 1074383 | 1719013 | 1.5 | 1788.7 |  | 333 |
|  | 合计 | 1.44 | 1675889 | 241328 | 1.5 | 2830.1 |  |  |
| 9-2 | 122b-1 | 1.33 | 204335 | 271766 | 1.43 | 388.63 |  | 122b |
|  | 122b-2 | 1.95 | 411346 | 802125 | 1.43 | 1147. |  | 122b |
|  | 122b-3 | 1.85 | 659411 | 1219909 | 1.43 | 1744.47 |  | 122b |
|  | 小计 | 1.74 | 916284 | 1594143 | 1.43 | 3280.10 |  | 122b |
|  | 路保-1 | 1.33 | 86167 | 114601 | 1.43 | 163.88 |  | 333 |
|  | 路保-2 | 1.46 | 93260 | 136160 | 1.43 | 194.71 |  | 333 |
|  | 厂房保 | 1.56 | 75863 | 118345 | 1.43 | 169.23 |  | 333 |
|  | 断保-1 | 1.46 | 25853 | 37745 | 1.43 | 53.98 |  | 333 |
|  | 断保-2 | 1.83 | 50328 | 92101 | 1.43 | 131.7 |  | 333 |
|  | 小计 | 1.52 | 334501 | 509783 | 1.43 | 713.50 |  | 333 |
|  | 333-1 | 1.46 | 13852 | 20223 | 1.43 | 29 |  | 333 |
|  | 333-2 | 1.23 | 39791 | 48943 | 1.43 | 69.99 |  | 333 |
|  | 333-3 | 1.34 | 45812 | 61388 | 1.43 | 87.7 |  | 333 |
|  | 333-4 | 1.76 | 80826 | 147911 | 1.43 | 211.51 |  | 333 |
|  | 小计 | 1.51 | 180288 | 272817 | 1.43 | 398.20 |  | 333 |
|  | 合计 | 1.66 | 1431073 | 2376743 | 1.43 | 4391.8 |  |  |
| 9-3 | 路保-1 | 0.95 | 165437 | 157166 | 1.43 | 224.75 |  | 333 |
|  | 断保-1 | 0.97 | 25853 | 25077 | 1.43 | 35.86 |  | 333 |
|  | 断保-2 | 0.92 | 34042 | 31319 | 1.43 | 44.79 |  | 333 |
|  | 小计 | 0.95 | 225332 | 213562 | 1.43 | 305.4 |  | 333 |
|  | 333-1 | 1.01 | 27847 | 28125 | 1.43 | 40.22 |  | 333 |
|  | 333-2 | 0.97 | 28419 | 27566 | 1.43 | 39.42 |  | 333 |
|  | 333-3 | 0.92 | 236152 | 217259 | 1.43 | 310.68 |  | 333 |
|  | 333-4 | 1.07 | 482439 | 516209 | 1.43 | 738.18 |  | 333 |
|  | 333-5 | 1.00 | 523215 | 523215 | 1.43 | 748.20 |  | 333 |
|  | 小计 | 1.01 | 1298072 | 1312374 | 1.43 | 1876.7 |  | 333 |
|  | 合计 | 1.00 | 1523404 | 1525936 | 1.43 | 2182.10 | 333 |  |
| 16-1 | 122b-1 | 2.52 | 179318 | 451881 | 1.44 | 651 | 122b |  |
|  | 122b-2 | 3.76 | 411759 | 1548214 | 1.44 | 2229 | 122b |  |
|  | 122b-3 | 3.94 | 659369 | 2597914 | 1.44 | 3741.3 | 122b |  |
|  | 小计 | 3.68 | 1250446 | 4598009 | 1.44 | 6621.3 | 122b |  |
|  | 路保-1 | 2.52 | 108135 | 272499 | 1.44 | 392.4 | 333 |  |
|  | 路保-2 | 2.95 | 98272 | 289742 | 1.44 | 417.24 | 333 |  |
|  | 厂房保 | 2.61 | 76015 | 198400 | 1.44 | 285.70 | 333 |  |
|  | 断保-1 | 2.71 | 25627 | 69449 | 1.44 | 100 | 333 |  |
|  | 断保-2 | 3.56 | 70466 | 250857 | 1.44 | 361.23 | 333 |  |
|  | 小计 | 2.86 | 378515 | 1080947 | 1.44 | 1556.60 | 333 |  |
|  | 333-1 | 2.76 | 12179 | 33614 | 1.44 | 48.41 | 333 |  |
|  | 333-2 | 2.76 | 30659 | 84619 | 1.44 | 121.85 | 333 |  |
|  | 333-3 | 2.95 | 36859 | 108734 | 1.44 | 156.57 | 333 |  |
|  | 333-4 | 3.58 | 78153 | 279787 | 1.44 | 402.87 | 333 |  |
|  | 小计 | 3.21 | 157850 | 506754 | 1.44 | 729.7 | 333 |  |
|  | 合计 | 2.80 | 570636 | 1600321 | 1.44 | 8907.6 | 333 |  |
| 16-2 | 122b-1 | 1.61 | 178572 | 287502 | 1.53 | 439.88 | 122b |  |
|  | 122b-2 | 2.72 | 410910 | 1117675 | 1.53 | 1710.02 | 122b |  |
|  | 122b-3 | 2.52 | 659429 | 1661761 | 1.53 | 2542.50 | 122b |  |
|  | 小计 | 2.46 | 1248911 | 3066938 | 1.53 | 4692.40 | 122b |  |
|  | 路保-1 | 1.61 | 106779 | 171914 | 1.53 | 263.03 | 333 |  |
|  | 路保-2 | 1.38 | 118461. | 163476 | 1.53 | 250.11 | 333 |  |
|  | 厂房保 | 1.58 | 75841 | 110728 | 1.53 | 169.42 | 333 |  |
|  | 断保-1 | 1.38 | 25838 | 35656 | 1.53 | 54.55 | 333 |  |
|  | 断保-2 | 2.58 | 51599 | 133127 | 1.53 | 203.69 | 333 |  |
|  | 小计 | 1.62 | 378518 | 614901 | 1.53 | 940.80 | 333 |  |
|  | 333-1 | 1.38 | 11678 | 16116 | 1.53 | 24.66 | 333 |  |
|  | 333-2 | 1.38 | 30617 | 42252 | 1.53 | 64.65 | 333 |  |
|  | 333-3 | 1.55 | 38163 | 59153 | 1.53 | 90.50 | 333 |  |
|  | 333-4 | 2.58 | 68686.5 | 177211 | 1.53 | 271.13 | 333 |  |
|  | 小计 | 1.98 | 149144.5 | 294732 | 1.53 | 450.90 | 333 |  |
|  | 合计 | 2.24 | 1776573.5 | 3976571 | 1.53 | 6084.1 | 333 |  |
| 17 | 122b-1 | 1.32 | 185243 | 244520.43 | 1.58 | 386.34 | 122b |  |
|  | 122b-2 | 1.15 | 660082 | 759094 | 1.58 | 1199.37 | 122b |  |
|  | 小计 | 1.19 | 845330 | 1003621 | 1.58 | 1585.7 | 122b |  |
|  | 路保-1 | 1.41 | 225779 | 318348 | 1.58 | 502.991 | 333 |  |
|  | 厂房保 | 1.49 | 75947 | 113161 | 1.58 | 184.86 | 333 |  |
|  | 断保-1 | 1.50 | 25929 | 38894 | 1.58 | 61.45 | 333 |  |
|  | 断保-2 | 1.4 | 50231 | 70337 | 1.58 | 111.10 | 333 |  |
|  | 小计 | 1.43 | 377886 | 540740 | 1.58 | 860.40 | 333 |  |
|  | 333-1 | 1.72 | 12003 | 20645 | 1.58 | 32.62 | 333 |  |
|  | 333-2 | 1.58 | 33648 | 53165 | 1.58 | 83.65 | 333 |  |
|  | 333-3 | 1.40 | 217133 | 303986 | 1.58 | 480.299 | 333 |  |
|  | 333-4 | 1.31 | 303486 | 421845 | 1.58 | 628.155 | 333 |  |
|  | 小计 | 1.41 | 566270 | 799641 | 1.58 | 1224.70 | 333 |  |
|  | 合计 | 1.31 | 1789486 | 2344002 | 1.58 | 3670.8 | 333 |  |
|  | 保有总计 |  |  |  |  | 28066.5 |  |  |

17

表 1-3  截止 2017 年 12 月 31 日累计动用资源储量估算表

| 块段编号 | 平均厚度 (m) | 块段面积 (m2 ) | 块段体积 (m3 ) | 体重 (t/m3 ) | 煤炭 资源量 (千吨) | 资源储量 类型编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333-3 采 | 1.02 | 2282 | 2327.64 | 1.5 | 3.49 | 333 |
| 333-4-1 采 | 1.36 | 723 | 983.28 | 1.5 | 1.48 | 333 |
| 333-4-2 采 | 2.19 | 18779 | 41126.01 | 1.5 | 61.69 | 333 |
| 333-4-3 采 | 1.36 | 17402 | 23666.72 | 1.5 | 35.5 | 333 |
| 333-4-4 采 | 1.36 | 843 | 1146.48 | 1.5 | 1.72 | 333 |
| 333-4-5 采 | 1.36 | 18107 | 24625.52 | 1.5 | 36.94 | 333 |
| 333-5 采 1 | 1.2 | 36542 | 43850.4 | 1.5 | 65.78 | 333 |
| 333-5 采 2 | 1.2 | 28846 | 34615.2 | 1.5 | 45 | 333 |
| 合计 | 1.41 | 86982 | 128490.85 | 1.5 | 251.6 |  |

3、矿井设计可采储量

根据“矿产资源储量 2017 年度检测报告” ，矿井保有资源储量为 28066.5 千吨，其中 122b 级储量 16626.6 千吨，333 级储量 11439.9 千吨。

该矿需要留设的保护煤柱：井田境界一侧留 20m，断层两侧各留 30m，副斜 井及工业场地四周围护带宽度 20m，留设煤柱时表土层移动角取 45O ，基岩移动 角 (暂按) 70O ，主要煤层巷道之间煤柱取 30m，巷道外侧保护煤柱根据《建筑 物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》 的规定，经计算后上组 煤柱取 30m，下煤组考虑到上煤组煤巷的保护 (因上、下煤组主要煤巷为上、 下重叠布置) 煤巷外侧煤柱按 50m 留设，此外，井田北部上方的公路煤柱按地 质资料原定的公路保护煤柱量留设。

采区回采率按80%，经计算矿井设计可采储量为 17472 千吨。

(三) 矿山剩余服务年限

1、工作制度

矿井设计年工作日为 330d，每天三班作业，每班工作8h，矿井每天净提升 时间为 16h。

2、设计生产能力

矿井设计生产能力依据井田内的煤层赋存条件，可采储量，近期市场对焦煤、配焦煤等煤类的需求，并考虑了矿井开采的经济效益及吨煤投资等因素经综合分析比较后确定为 45 万吨/年。

3、矿井服务年限

按照 45 万吨/年设计生产能力，储量备用系数 1.4，经计算矿井服务年限 为 27.7a。

二、矿井地面总布置

( 一) 位置

乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵分公司煤矿位于内蒙古自治区桌子山煤田白云乌素Ⅰ勘探区的中东部，即 3~5 勘探线之间，行政区划隶属于乌海市海南区东风乡。

(二) 总平面布置

煤矿设有三条井筒，主井井口离副井井口、风井井口较远，总平面分四个 场地布置即：主井工业场地、生活区、副井工业场地、风井及辅助设施区。

1、主井工业场地

主井工业场地位于井田北部偏东位置， 占地面积为 8.35hm2 ，主要布置主井 井口皮带走廊、主井井口皮带机头房、原煤皮带走廊、原煤卸煤栈桥、卸载皮 带机头房及主井空气加热室、储煤场、锅炉房等。皮带走廊及栈桥为钢结构， 储煤场为全封闭钢结构。见图 1-1、1-2。

2、生活区

生活区位于主井工业场地南侧， 占地面积为 0.54hm2 ，布置有综合办公室、 食堂、汽车库等，均为砖混结构。

3、副井工业场地

副井工业场地位于生活区南侧， 占地面积为 0.30hm2 ，布置有副井井口房、 副井井架、副井绞车房、副井空气加热室，场地进行了硬化，场地周边区域进 行了绿化。

4、风井及辅助设施区

风井及辅助设施区位于副井工业场地南侧，紧邻该场地布置， 占地面积为 0.80hm2 ，场地北侧布置有机修车间、坑木加工房、器材库、材料棚等，场地南 侧布置通风机风道、风机、通风机值班及电控室。

图 1-1  龙贵煤矿工业场地

图 1-2  龙贵煤矿竖井

5、矿区道路

矿区外部联络道路为沥青混凝土路面，长度为 1370m，路面宽度为 11m。矿 区外部道路与工业场地连接道路为水泥路面，长度1077m，路面宽度为7m。

三、井田开拓方案

( 一) 开拓方式

矿井采用斜井和立井综合开拓方式。即矿井以主斜井、副立井和回风立井 两立一斜的开拓方式 。主斜井设胶带机担负煤炭提升并兼负矿井部份入风任 务，副立井担负全矿辅助提升、担负矿井部份入风和兼做安全出口，回风立井 担负全井的排风并兼做安全出口之用。

(二) 井口及工业场地位置

主斜井井口位置位于井田的北部，在鄂海公路南 200m 和经距 Y=36408000 西 50m 处，井口高程和主斜井工业场地标高均为+1256.3m。副井口位置位于井 田的中部，在纬距 X=4368500 和经距 Y=36408000 交汇处的南西向 70~100m 附 近，井口高程和副井工业场地标高均为+1264m。风井位于井田的南部。

(三) 主要大巷布置方式及位置选择

根据煤层的赋存条件，设计矿井开拓巷道按照上组煤和下组煤分煤组进行 布置，上、下煤组均布置有分组的运输和回风巷道，井下分煤组煤层巷道布置 方式为东西向布置。

(四) 水平划分及标高

根据井田内上 (8-1、9-2、9-3 煤层) 、下 ( 16-1、16-2、17 煤层) 二个 煤组相距约 60—70m 左右，且煤层倾角平缓的特定条件，设计按分组联合布置 的方式，确定将井田划分为二个水平，即一水平 (开采上煤组) 和二水平 (开 采下煤组) 。

(五) 开采顺序

矿井各水平和煤层的开采均采用自上而的开采顺序。

井田设计划分为二个采区，即上煤组采区 (开采 8-1、9-2、9-3 煤层) 和 下煤组采区 (开采 16-1、16-2、17 煤层) 。上、下二个采区各采三个近距离煤 层，其开采顺序在采区范围内，上组煤煤层开采顺序为 8-1 →9-2→9-3 煤，下 组煤煤层开采顺序为 16-1→ 16-2→ 17 煤。

(六) 井筒布置及装备

根据开拓布置，本矿井移交生产时共建成三条井筒，即主斜井、副立井和 回风立井。其中主斜井担负井下煤炭提升并兼作矿井入风井和安全出口；副立井作为 全矿矸石、材料、设备及人员辅助运输提升井，同时兼入风井和安全出口；回 风立井作为全矿专用回风井兼作安全出口。

1、主斜井

净断面 7.1m2 ，安装大倾角胶带输送机担负上、下组煤开采的煤炭提升，同 时兼做矿井的安全出口和入风井之一，井筒中设台阶和扶手。

2、副立井

净直径为 4.0m，垂深 280m，井筒内装备一对罐笼，担负全矿井的矸石、材 料、设备、人员等辅助提升任务，还是矿井的安全出口和入风井之一。

3、中央风井

中央风井位于副井的南侧，其净直径为 3.0m，全深 272m, (其中至上煤组 8-1 煤回风道的深度约 200m，与回风巷贯通) 。井筒内除装备有梯子间外，还 铺设有排水管路、消防洒水管路及入井电缆等，是矿井的排风井，又是矿井的 安全出口之一。

(七) 井下主要运输情况

1、井下煤炭运输

采区煤炭运输采用胶带输送机的运输方式，设备选型为：STJ800 可伸缩交 带输送机，带宽 800mm，电机功率 80kW。

2、井下辅助运输

采区辅助运输方式以调度绞车牵引矿车运输的方式。辅助运输牵引矿车的 调度绞车除 9-2、16-2 煤轨道巷各选用一台 JD2-25 型外，其余的辅助运输均使 用 JD-11.4 型调度绞车。

四、采区布置及巷道掘进

( 一) 采区布置

设计井田内煤层划分为 2 个采区，即上煤组采区和下煤组采区。本次设计时，首采工作面已经形成，决定移交此首采面，工作面编号 8101，工作面采高为 2.0m，工作面长度为 120m，循环进尺 0.63m，工作面日循环次数为 6，年推 进度为 1247.4m，工作面回采率为 95％ 。为达到设计产量，井下布置一个综掘 工作面、一个综掘准备面和一个普掘工作面来保证矿井设计规模和正常生产接 替。矿井实际生产能力即为回采工作面生产能力和掘进工作面掘进煤量之和。

(二) 掘进工作面

设计确定各煤层大巷、煤层间的联络斜巷等采用普掘设备掘进，工作面顺 槽采用综掘设备掘进。

全矿井共配备两个掘进工作面，一个掘进准备面，其中一个大巷普掘工作面，一个顺槽综掘工作面,一个顺槽综掘准备面。

五、矿井提升、通风与排水

( 一) 矿井提升

1、主井提升

主井井筒为斜井 ，井筒倾角 α =20.7994°—23 °，斜长： L1=427.2m ， L2=270.0m，运输总长度 L1=429.0m，L2=281.5m。主井提升设备为大倾角 DX 型强 力胶带输送机。

2、副井提升

副井提升设备主要承担全矿升降人员、矸石、设备、材料等任务，提升方 式为单罐笼带平衡锤。

(二) 矿井通风

本矿井主斜井、副立井进风，专用立风井回风，采用中央分列机械抽出式 通风方式，通风机选用 BDK-6-№18A 型防爆轴流风机二台，一台工作，一台备用。

(三) 矿井排水

设计在副立井井底设主排水泵房，全矿涌水集中到水仓后，通过主排水泵 房、排水管路将矿井涌水排到地面矿井水处理站预沉调节池。排水设备选用三 台 DF85-67×5 型水泵。

## 第四节  矿山开采历史及现状

一、矿山开采历史

( 一) 矿业权设置情况

2004 年 1 月，原内蒙古自治区国土资源厅以“内国土资采划字[2004]0006号”批复龙贵煤矿划定矿区范围，矿区范围由 9 个拐点坐标圈定，矿区面积 1.78km2。

2008 年 3 月，原内蒙古自治区国土资源厅颁发龙贵煤矿采矿许可证，证号： 1500000830071，采矿证范围由 9 个拐点坐标圈定，开采深度由 1120m~ 920m 标高，矿区面积 1.7771km2 。2017 年 9 月，原内蒙古自治区国土资源厅为 龙贵煤矿延续了采矿许可证，证号：C1500002010021120056462。采矿许可证到 期后，乌海市自然资源局于 2021 年 9 月为龙贵煤矿延续了新的采矿许可证。

(二) 矿山开采情况

龙贵煤矿自 2009 年 8 月开始巷道掘进和井下开采，2009 年 8 月至 2010 年 11 月对 8101 工作面进行了开采，2010 年 12 月 8201 工作面开采推进约 20m， 之后进行资源整合停产至今，形成采空区面积 8.47hm2。

二、矿山现状

( 一) 地表建设工程

1、工业场地

龙贵煤矿工业场地由主井工业场地、生活区、副井工业场地、风井及辅助 设施区组成，总占地面积 9.99hm2。

主井工业场地位于井田北部偏东位置， 占地面积为 8.35hm2 ，主要布置主井 井口皮带走廊、主井井口皮带机头房、原煤皮带走廊、原煤卸煤栈桥、卸载皮 带机头房及主井空气加热室、储煤场、锅炉房等。

生活区位于主井工业场地南侧， 占地面积为 0.54hm2 ，布置有综合办公室、 食堂、汽车库等。

副井工业场地位于生活区南侧， 占地面积为 0.30hm2 ，布置有副井井口房、 副井井架、副井绞车房、副井空气加热室，场地进行了硬化，场地周边区域进 行了绿化。

风井及辅助设施区位于副井工业场地南侧，紧邻该场地布置， 占地面积为 0.80hm2 ，场地北侧布置有机修车间、坑木加工房、器材库、材料棚等，场地南 侧布置通风机风道、风机、通风机值班及电控室。

2、矿区道路

矿区外部联络道路为沥青混凝土路面，长度为 1370m，路面宽度为 11m。矿 区外部道路与工业场地连接道路为水泥路面，长度 1077m，路面宽度为 7m。

3、矸石周转场地

煤矿建井过程产生的矸石一部分用于场地平整，一部分用于地面建设，根据龙贵煤矿矿山地质环境分期治理工程验收意见书及现场调查，煤矿建井期未 设排矸场；煤矿生产期间井下矸石量较少，矸石产生量为 9600m /a3 ，生产过程 中产生的矸石运往矸石发电厂进行综合利用, 在主井工业场地储煤棚内设矸石 周转场地，存储 1-3 天矸石量。

(二) 矿山采矿工程

龙贵煤矿自 2009 年 8 月开始巷道掘进和井下开采，2009 年 8 月至 2010 年 11 月对 8101 工作面进行了开采，2010 年 12 月 8201 工作面开采推进约 20m， 之后进行资源整合停产至今，形成采空区面积 8.47hm2 。根据龙贵煤矿矿山地质 环境分期治理工程验收意见书及现场调查，矿区地表未见明显地表沉陷及沉陷裂缝。

## 第五节  矿山土地损毁预测与评估

一、土地损毁环节与时序

1、损毁土地环节

根据收集资料和现场调查，本矿开采损毁土地按照土地损毁类型包括地表 工程建设和地下采矿工程，分述如下：

(1) 地表工程建设

矿山基建、生产过程中，矿山地面工程建设，压占一定数量的土地。压占 原始地表，土地性状彻底改变，完全丧失了原始地表土地的功能，造成对土地 的压占损毁。对本矿来说，矿山地面工程主要为工业场地和矿区道路。

(2) 地下采矿工程

地下开采形成的采空区地表可能引发地面沉陷地质灾害，具体表现形式为地面沉陷，将原有的土壤植被资源破坏，改变了原始地表土地性状，使原有土 地功能改变，丧失了原始地表土地的功能，造成对土地的沉陷损毁。

2、土地损毁时序

对地下开采矿山，土地损毁时序为矿山建设期各类地表工程建设压占损毁 土地和开采期沉陷损毁土地。龙贵煤矿目前已建成投产，地表工程建设压占损 毁土地均已形成。所以在未来矿山服务期内，损毁土地仅为地下开采引发的地 面沉陷损毁。损毁土地的时序见表1-4。

表1-4  土地损毁时序表

| 损毁时间 工程名称 | 基建期 (2009 年) | 生产期 (2009 年 8 月-2011 年 12 月) | 生产期 (未来生产期- 2050 年 4 月) | 管护期 (2050 年 5 月-2052 年 5 月) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 |  |  |  |  |
| 矿区道路 |  |  |  |  |
| 现状采空区 |  |  |  |  |
| 预测采空区 |  |  |  |  |

二、已损毁各类土地现状

1、已损毁土地情况

通过现场调查，龙贵煤矿已损毁土地的破坏形式为地面建筑物和道路造成的压占损毁，分别详述如下：根据现场调查，龙贵煤矿已损毁土地主要为工业场地及矿区道路，分别损毁土地 9.99hm2 和 2.26hm2 ，总计 12.25hm2。

2、已损毁土地复垦情况

根据原乌海市国土资源局出具的《内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公 司龙贵煤矿矿山地质环境分期治理工程验收意见书》  (2016 年 9 月 14 日) 的内 容，2016 年 7 月 19 日，乌海市国土资源局组织专家对内蒙古乌海市万晨能源煤 炭有限责任公司龙贵煤矿的矿山地质环境分期治理工程按方案进行了实地验 收，于 2016 年 8 月 5 日召开验收会议。

(1) 本期治理主要内容:

①在采空区易发生地面塌陷区设立警示牌；

②在采空区设置监测点，定期进行监测，做好监测记录；

③井采产生的灰渣直接用于铺路。

(2) 矿山地质环境治理工程的效果及质量:

①矿山地下开采形成采空区 156000m2,现场未见明显地表沉陷及沉陷裂缝；

②设置了网围栏，但网围栏设置长度不够；

③在采空区设置了监测点，监测记录基本齐全；

④建井过程产生的矸石一部分用于场地平整，一部分用于地面建设，剩余 一部分运到南场地边界处一低洼处回填平整覆土；

⑤办公场地硬化 19800m2,绿化 2300m2；

⑥拆除临时工棚等建筑物 1600m2,并进行场地平整后硬化绿化；

⑦据矿方提供，本期治理费用 108.85 万元。

龙贵煤矿自 2009 年 8 月开始巷道掘进和井下开采，2009 年 8 月至 2010 年 11 月对 8101 工作面进行了开采，2010 年 12 月 8201 工作面开采推进约 20m，之后进行资源整合停产至今，形成采空区面积 8.47hm2 。目前,矿区范围内未见 明显的地表沉陷及沉陷裂缝，矿区内的采空区经过较长时间的自然恢复，均已恢复至原始状态，与周边的植被景观接近一致。

3、评价内容和方法

(1) 评价内容

根据《土地复垦质量控制标准》 的要求，结合本项工程的具体生产工艺， 已损毁土地损毁评价内容主要为压占土地的范围、面积和程度等。

(2) 评价方法

对于项目开发建设扰动原地貌，已损毁土地评价采用实地调查与设计资料 统计相结合的多因素综合分析方法。

4、已损毁程度评价因素的选择

矿区土地损毁程度评价应是矿区开发活动引起的矿区土地质量变化程度的 评价。所以在选择矿山损毁程度评价因素时就要选择矿区开发引起的与原始背 景比较有显著变化的因素，且能显示土地质量的变化。从矿区土地损毁类型可 以看出：不同损毁类型的土地质量变化指标大相径庭。

本方案参评因素的选择限制在一定的矿区损毁土地类型的影响因素之内，矿区土地损毁程度评价是为土地利用规划、土地生态复垦及复垦工程提供基础 依据，决定矿区土地复垦的方向等。

本方案在矿区土地损毁程度评价中按矿山损毁土地类型来选择参评因素，并结合前人经验和各学科的具体指标，选择了各项损毁类型土地的主要参评因 素。把龙贵煤矿土地损毁程度预测等级为 3 级标准，分别为： 一级 (轻度损 毁) 、二级 (中度损毁) 和三级 (重度损毁) 。各评价因素的具体等级标准目 前国内外尚无精确的划分值，根据相似矿区损毁因素的调查统计情况，参考各 相关学科的实际经验数据，各影响因素的等级标准划分如下：

建筑物压占地对土地损毁程度的主要影响因素见表1-5，矿区道路压占地 对土地损毁程度的主要影响因素见表 1-6，沉陷区对土地损毁程度的主要影响 因素见表1-7。

表 1-5  建筑物压占土地损毁程度评价因素及损毁程度评价表

| 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 压占面积 | <1.00hm2 | 1.00~5.00hm2 | >5.00hm2 |
| 建筑物高度 | <2m | 2~5m | >5m |
| 地表建筑物类型 | 砖混结构 | 轻钢结构 | 框架结构 |
| 质量分值 | 1 | 2 | 3 |
| 权重分值 | 0-100 | 101-200 | 201-300 |

表1-6 矿区道路压占土地损毁程度评价因素及损毁程度评价表

| 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 面积 (hm2 ) | ＜1 | 1~5 | ＞5 |
| 路基宽度 (m) | ≤4.0 | 4.0~6.0 | >6.0 |
| 路面高度 (cm) | ≤10 | 10~20 | >20 |
| 路面材料 | 土路 | 砂石路 | 硬化道路 |
| 车流量 | 小 | 较大 | 大 |
| 质量分值 | 1 | 2 | 3 |
| 权重分值 | 0-100 | 101-200 | 201-300 |

表 1-7  地面沉陷区损毁程度评价因素及损毁程度表

| 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 沉陷面积 (hm2 ) | <10 | 10~40 | >40 |
| 地表裂缝带宽度 (m) | ﹤ 0.20 | 0.20~0.45 | ﹥ 0.45 |
| 最大沉降量 (m) | ﹤ 5 | 5~10 | ﹥ 10 |
| 质量分值 | 1 | 2 | 3 |
| 权重分值 | 0-100 | 101-200 | 201-300 |

5、已损毁土地损毁程度评价

(1) 工业场地造成的土地损毁程度评价

工业场地由主井工业场地、生活区、副井工业场地、风井及辅助设施区组成，总占地面积 9.99hm2 。主要土地利用类型为其他草地、建制镇和采矿用地。

工业场地土地损毁程度为重度损毁，详见土地损毁程度评价结果表 1-8。

表1-8  工业场地对土地损毁程度等级评价表

| 评价因子 | 工业 场地 | 权重 (%) | 权重 分值 | 评价等级 |  |  | 损毁 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |  |
| 压占面积 | 9.99hm2 | 40 | 120 | — | — | >5.00hm2 | 重度 损毁 |
| 建筑物类型 | 砖混结构 | 30 | 30 | 砖混结构 | — | — |  |
| 建筑物高度 | 3-15m | 30 | 90 | — | — | >5m |  |
| 和值 | — | 100 | 240 | — | — | — |  |

(2) 矿区道路造成的土地损毁程度评价

矿区道路总占地面积 2.26hm2 。土地利用类型为公路用地。矿区道路土地损 毁程度为重度损毁，详见土地损毁程度评价结果表1-9。

表 1-9  矿区道路对土地损毁程度等级评价表

| 评价因子 | 矿区 道路 | 权重 (%) | 权重 分值 | 评价等级 |  |  | 损毁 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |  |
| 面积 | 2.26hm2 | 20 | 40 | — | 1~5 | — | 重度 损毁 |
| 路基宽度 | 6m | 10 | 20 | — | 4.0~6.0 | — |  |
| 路面高度 | 30cm | 20 | 60 | — | — | ＞20 |  |
| 路面材料 | 硬化道路 | 20 | 60 | — | — | 硬化道路 |  |
| 车流量 | 较大 | 30 | 60 | — | 较大 | — |  |
| 和值 | — | 100 | 240 | — | — | — |  |

6、已损毁土地评价结果

龙贵煤矿已损毁土地类型、范围、面积及损毁程度结果见表 1-10。

表 1-10  煤矿已损毁土地状况表

| 单元名称 | 一级地类 | 二级地类 | 面积 (hm2 ) | 损毁 程度 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 草地 (04) | 其他草地 (043) | 3.25 | 重度 | 乌海市 海南区 东风乡 仲庙村 |
|  | 城镇村及工矿用地 (20) | 建制镇 (202) | 6.44 |  |  |
|  |  | 采矿用地 (204) | 0.30 |  |  |
|  | 小 计 |  | 9.99 |  |  |
| 矿区道路 | 交通运输用地 (10) | 公路用地 (102) | 2 26 | 重度 |  |
| 合 计 |  |  | 12.25 |  |  |

(三) 拟损毁土地预测与评估

煤炭生产对土地拟损毁主要是采煤沉陷对地表造成的沉陷损毁，预测方法 选用概率积分法。

1、预测地面沉陷区

根据前述地面沉陷区分析预测。地面沉陷拟损毁土地面积共计119hm2 。近5年 内 (2021年5月~2026年5月) 预测沉陷区拟损毁土地面积共计104hm2。

2、地表产生移动变形时间预测

覆岩和地表的移动、变形、沉陷和破坏是随着采煤工作面的推进而逐渐发 生的，因而在时间上是一个动态过程，在空间也有一定的影响范围。当开采活 动停止后，覆岩和地表的移动、变形、沉陷和破坏亦将在一定时间逐渐终止于 一定范围之内，而这一过程开始以及所持续的时间都与采深或工作面推进速度 有关的，井下开采至地表开始移动变形的最大延续时间可以用下列经验公式计 算：

T=2.5×H0式中：T —地表移动延续时间，d；H0—工作面平均采深，m。

8 煤层平均采深 196.13m，根据上述公式计算，得出地表移动最大延续时间 约为 490d，即确定地面基本稳沉时间约 1.34a。

3、地面沉陷土地损毁程度评价

(1) 评价内容

根据《土地复垦质量控制标准》的要求，结合本项工程的具体生产工艺， 土地拟损毁预测内容包括采煤挖损土地和由此引发的沉陷的范围、面积和程度。

(2) 评价方法

评价方法与已损毁土地现状评价的方法一致。

(3) 拟损毁程度评价因素的选择

评价因素的选择与已损毁土地损毁程度评价因素的选择方法一致。

(4) 沉陷造成的土地损毁

根据本章第二节中“地质灾害危险性预测评估”中对矿山开采引发地面沉 陷地质灾害的预测，预测沉陷面积为 119hm2 ，地表裂缝带宽度 0.2m，预测最大 沉陷量 7.15m，沉陷区对土地损毁程度为重度损毁，详见土地损毁程度评价结 果表 1-11。

表1-11  预测地面沉陷区损毁程度评价因素及损毁程度表

| 评价因子 | 沉陷区 | 权重 (%) | 权重 分值 | 评价等级 |  |  | 损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |  |
| 沉陷面积 (hm2 ) | 119 | 30 | 90 | <10 | 10~40 | >40 | 重度损毁 |
| 地表裂缝带宽度 (m) | 1m | 30 | 90 | ﹤ 0.20 | 0.20~ 0.45 | ﹥ 0.45 |  |
| 最大沉降量 (m) | 7.15m | 40 | 80 | ﹤ 5 | 5~10 | ﹥ 10 |  |
| 权重分值 | — | 100 | 260 | 0-100 | 101-200 | 201-300 |  |

5、拟损毁土地评价结果

沉陷拟损毁土地情况，土地损毁范围和损毁程度见表 1-12。

表 1-12  沉陷拟损毁土地利用现状及损毁程度汇总表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 (hm2 ) | 损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 91.4 | 重度 |
| 12 | 其他土地 | 127 | 裸地 | 27.45 |  |
| 20 | 城镇村及工 矿用地 | 202 | 建制镇 | 0.15 |  |
| 合计 |  |  |  | 119 |  |

## 第六节《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制及适用情况

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿 (以下简称龙贵煤矿)， 开采方式为地下开采，采矿许可证矿区面积 1.7772km2 ，生产规模 45 万吨/年， 开采深度由 1120 米至 920 米标高。

龙贵煤矿于 2004 年编制完成《乌海市万晨能源公司龙贵分公司可行性研究 报告》并获得批复。龙贵煤矿于 2008 年 11 月委托内蒙古申科国土技术有限责 任公司编制了《乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵分公司煤矿土地复垦方 案》并通过评审，于 2009 年 2 月委托内蒙古地矿地质工程勘察有限责任公司编 制了《乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵分公司矿山环境保护与综合治理 方案》，并进行了备案登记。龙贵煤矿于 2009 年 6 月委托内蒙古煤炭科学研究 院有限责任公司编制了《乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵分公司煤矿优 化初步设计》。

龙贵煤矿自 2009 年 8 月开始巷道掘进和井下开采，2012 年停产开始进行 资源整合，至今一直处于停产整合中。

龙贵煤矿于 2009 年 1 月编制了《乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵分 公司矿山环境保护与综合治理方案》 ，方案适用年限为 25 年，即从 2009 年- 2033 年；2008 年 11 月编制了《乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵分公司 煤矿土地复垦方案报告书》，土地复垦方案服务年限 30 年。龙贵煤矿的矿井剩 余服务年限为 27.7a，《矿山环境保护与综合治理方案》和《土地复垦方案》 方案剩余服务期少于采矿权延续时间。根据《国土资源部办公厅关于做好矿山 地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》(国土资规[2016]21 号) 的规定，  “在办理采矿权延续时，矿山企业原矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案其中一个超过适用期的或方案剩余服务期少于采矿权延续时间的，应重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案”。

为保护矿山地质环境和生态环境，促进矿产资源合理开发，提高矿产资源 利用效率，避免和减少矿产资源开采活动中对矿区地质环境、土地及生态环境 的破坏，实现矿产资源开发与地质环境保护、生态环境协调发展，依据《矿山 地质环境保护规定》(2019 年 7 月 16 日修正) 、《土地复垦条例》(国务院令第 592 号) 等相关法律法规，2021 年 1 月，受内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责 任公司委托， 内蒙古江泽泰地质环境技术服务有限公司承担了《内蒙古乌海市 万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》(以下 简称《方案》) 的编制工作。

方案规划年限由剩余服务年限 (27.7 年) 、治理滞后期 (0.3 年) 和管 护期 (3 年) 组成，即 2021 年 5 月—2052 年 5 月，共 31 年；本方案适用年限 为 5 年，即 2021 年 5 月—2026 年 5 月；方案编制基准期为 2021 年 5 月。

# 第二章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

## 第一节 矿山地质环境治理及土地复垦现状

根据总体工作部署及阶段实施计划，近期 5 年 (2021 年 5 月~2026 年 5月) 的矿山地质环境治理与土地复垦工作主要为矿山地质环境监测，完成地面 塌陷区周围警示牌、网围栏建设，完成地表塌陷裂缝的治理，完成塌陷区受损 草地土地复垦工作，计划复垦土地面积 104hm2 ，并对复垦区域进行土地复垦监 测。年度实施计划如下：

一、近期 5 年 (2021 年 5 月~2026 年 5 月)

二、2022 年 6 月-2023 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 5 块，外围设置网围栏998m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 936m3 ，裂缝充填 936m3 ，表土回覆 936m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 20.8hm2 ，主要为撒播草籽，恢复植被，种草面积 20.8hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

三、2023 年 6 月-2024 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 5 块，外围设置网围栏998m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 936m3 ，裂缝充填 936m3 ，表土回覆 936m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 20.8hm2 ，主要为撒播草籽，恢复植被，种草面积 20.8hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

- 第二节  验收情况及治理复垦投资

龙贵煤矿于 2009 年 5 月编制了《内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司 龙贵煤矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》，并通过了乌海市国土资源局的 评审。2009 年 6 月至 2012 年 5 月，龙贵煤矿按照《治理方案》 ，对受到破坏 的矿山地质环境进行了恢复治理，主要治理内容包括：在采空区易发生地面塌 陷区设立警示牌；在采空区设置监测点，定期进行监测，做好监测记录；建井 过程产生的矸石一部分用于场地平整，一部分用于地面建设，剩余一部分运到 南场地边界处一低洼处回填平整覆土；办公场地硬化 19800m2 ，绿化 2300m2 ；拆 除临时工棚等建筑物 1600m2 ，并进行场地平整后硬化 、绿化 ，治理费用为 108.85 万元。2016 年 7 月 19 日，乌海市国土资源局组织专家对治理工程进行了验收。

## 第三节 上年度矿山地质环境保护与土地复垦总结

上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域（到界可治理的区域）及面积（附 2000 坐标系的已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域的拐点坐标表）

绿化治理区 表2-1

| 宗地面积(平方米): 4393.34 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家2000坐标系 三度分带 |  |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  | 边 长 |
|  |  | x(m) | y(m) |  |
| 1 | J1 | 4368736.75 | 407937.74 |  |
|  |  |  |  | 12.53 |
| 2 | J2 | 4368732.93 | 407949.67 |  |
|  |  |  |  | 10.21 |
| 3 | J3 | 4368723.47 | 407953.50 |  |
|  |  |  |  | 20.14 |
| 4 | J4 | 4368718.40 | 407973.00 |  |
|  |  |  |  | 121.76 |
| 5 | J5 | 4368596.64 | 407973.26 |  |
|  |  |  |  | 26.95 |
| 6 | J6 | 4368597.69 | 407946.33 |  |
|  |  |  |  | 3.95 |
| 7 | J7 | 4368599.79 | 407942.98 |  |
|  |  |  |  | 5.02 |
| 8 | J8 | 4368603.79 | 407939.94 |  |
|  |  |  |  | 132.98 |
| 1 | J1 | 4368736.75 | 407937.74 |  |

## 第四节上年度矿山地质环境治理与土地复垦具体内容及采取的有效措施

- 矿界设置网围栏。

- 采空区沉降观测。

- 采矿权拐点范围设置界桩。

- 平整矿区范围内雨水冲刷不平整地带。

## 第五节上年度矿山地质环境治理与土地复垦完成工程量

1.设置网围栏长度3262.13米；

2.采矿权拐点设置界桩，设置警示牌5块，其中地质灾害警示牌2块；

3.监测一年

4.平整矿区6877.91㎡根据相关台账及票据，2022年度共计投入资金15.388万元。

第四节上年度基金提取情况及基金使用情况

因本矿目前处于整合、长期停产阶段。未进行开采活动。2021年度矿山地质环境治理恢复基金账户，存储基金7.089万元。

第五节存在的问题

附图：上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域的位置及措施。

# 第三章《矿山地质环境保护与土地复垦方案》治理工作部署

## 第一节  总体工作部署

本方案部署了矿山地质环境保护预防工程、矿山地质灾害治理工程、土地复 垦工程、矿山地质环境监测工程、土地复垦监测与管护工程等。依据矿山地质环 境防治分区及土地复垦适应性评价，结合矿山开采活动所涉及的区域及矿山实际 情况，本着既要统筹兼顾全面部署，又要结合实际、突出重点的原则，开展矿山 地质环境治理与土地复垦工作。在总体布局上，主要部署监测工程、网围栏、警 示牌及永久界桩、塌陷裂缝充填和植被恢复措施，有效监测矿山地质环境问题， 恢复和改善矿区的生态环境。矿山剩余服务年限为 9.3 年，本次方案按矿山剩余服务年限 9.3 年，矿山地 质环境治理滞后期 0.3 年及植被管护期 3.0 年，矿山地质环境保护与土地复垦方 案服务年限为 2021 年 5 月—2034 年 5 月，共 13 年。根据矿山地质环境问题类型和矿山地质环境治理与土地复垦分区结果，按照 轻重缓急、分阶段实施的原则，矿山地质环境治理与土地复垦总体工作部署分为 近期和中远期两个阶段，详见表3-1。

表 3-1  矿山地质环境治理与土地复垦总体工作部署

| 分期 | 工作部署 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 近期 (2021 年 5 月 -2026 年 5 月) | 矿山地质环境治理 | 对矿山地质环境进行监测，对近期开采形成 的地表塌陷裂缝进行充填，在近期开采形成 的地面塌陷区周围设置警示牌和网围栏 |
|  | 土地复垦 | 对矿区土地损毁情况进行监测，对近期开采 塌陷区受损的草地地块人工撒播草籽 |
|  | 矿山地质环境监测 | 对矿山地质环境进行监测 |
| 中远期 (2026 年 6 月 -2034 年 5 月) | 矿山地质环境治理 | 对矿山地质环境进行监测，对整个矿区开采 形成的地表塌陷裂缝进行充填，在整个矿区 的地面塌陷区周围设置警示牌及永久界桩 和网围栏 |
|  | 土地复垦 | 对矿区土地损毁情况进行监测，对全矿塌陷 区受损的草地地块人工撒播草籽，矿井开采 结束后对工业场地进行井口封闭，拆除、清 理建筑物，覆土和人工恢复植被，对矿区道 路进行拆除、清理，覆土和人工恢复植被， 对复垦区进行土地复垦监测和管护 |
|  | 矿山地质环境监测 | 对矿山地质环境进行监测 |

## 第二节  阶段实施计划

根据本方案的矿山地质环境治理与土地复垦工程设计，矿山地质环境治理主 要为预防监测措施，矿区土地复垦以植物措施为主，并配合监测和管护措施。矿 区土地复垦责任范围总面积为 62.72hm2 ，依据“边开采，边治理”的原则，将矿 山地质环境恢复治理工作分为近期、中远期两个阶段，各阶段具体工作分述如下：

一、近期 5 年 (2021 年 5 月~2026 年 5 月)

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在近期开采形成的地面塌陷区周围设置警示牌、网围栏；

4、对近期开采形成的地表塌陷裂缝进行充填、覆土、平整；

5、对近期开采塌陷区受损的草地进行土地复垦，复垦面积 56.6hm2 ，主要为 撒播草籽，恢复植被；

6、对近期复垦区域进行土地复垦监测。

二、中远期 (2026 年 6 月~2034 年 5 月)

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在整个矿区开采形成的地面塌陷区周围设置警示牌及永久界桩、网围栏；

4、对整个矿区开采形成的地表塌陷裂缝进行充填、覆土、平整；

5、矿井开采结束后对工业场地进行井口封闭，拆除、清理建筑物；

6、对全矿塌陷区受损的草地进行土地复垦，复垦面积 3.4hm2 ，主要为撒播 草籽，恢复植被；

7、工业场地地表覆土，人工撒播草籽进行恢复植被；

8、对矿区复垦区域进行土地复垦监测和管护。

制定的各阶段治理及复垦范围和治理及复垦工程内容详见表 3-2 至表 3-5。

表 3-2  矿山地质环境监测工程阶段实施计划安排表

| 监测阶段 | 监测内容 |  | 总工程量 (点次) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监测类型 | 监测项目 |  |
| 近期 5 年 | 地质灾害监测 | 地表变形监测 | 1080 |
|  |  | 开采影响对象监测 | 240 |
|  | 含水层破坏监测 | 地下水水位监测 | 180 |
|  |  | 地下水水质监测 | 45 |
|  | 水土环境污染监测 | 地表水污染监测 | 15 |
|  |  | 土壤污染监测 | 80 |
| 中远期 | 地质灾害监测 | 地表变形监测 | 5400 |
|  |  | 开采影响对象监测 | 240 |
|  | 含水层破坏监测 | 地下水水位监测 | 180 |
|  |  | 地下水水质监测 | 45 |
|  | 水土环境污染监测 | 地表水污染监测 | 15 |
|  |  | 土壤污染监测 | 80 |

表 3-3  矿山地质环境保护与治理工程阶段实施计划安排表

| 阶段 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期 5 年 | 警示牌 | 块 | 11 |
|  | 网围栏 | m | 2285 |
|  | 表土剥离(裂缝充填) | 3 m | 2547 |
|  | 裂缝充填 (土方量) | 3 m | 2547 |
|  | 表土回覆(裂缝充填) | 3 m | 2547 |
| 中远期 | 警示牌 | 块 | 4 |
|  | 永久界桩 | 块 | 145 |
|  | 网围栏 | m | 607 |
|  | 表土剥离(裂缝充填) | 3 m | 198 |
|  | 裂缝充填 (土方量) | 3 m | 198 |
|  | 表土回覆(裂缝充填) | 3 m | 198 |

表 3-4  矿区土地复垦工程阶段实施计划安排表

| 阶段 | 复垦位置 | 复垦面积 (hm2 ) | 主要工程措施 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 5 年 | 塌陷区 | 56.6 | 播撒草籽 | hm2 | 56.6 |
| 中远期 | 塌陷区 | 3.4 | 播撒草籽 | hm2 | 3.4 |
|  | 生产场地区 | 1.30 | 建筑物拆除 | 3 m | 933 |
|  |  |  | 清运 | 3 m | 933 |
|  |  |  | 覆土 | 3 m | 3900 |
|  |  |  | 立井封堵 | 3 m | 8904 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | 2 m | 36 |
|  |  |  | 播撒草籽 | hm2 | 1.30 |
|  | 风井场地区 | 0.05 | 建筑物拆除 | 3 m | 83 |
|  |  |  | 清运 | 3 m | 83 |
|  |  |  | 覆土 | 3 m | 104 |
|  |  |  | 回风立井封堵 | 3 m | 1835.6 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | 2 m | 8.5 |
|  |  |  | 播撒草籽 | hm2 | 0.05 |
|  | 办公区 | 0.22 | 建筑物拆除 | 3 m | 234 |
|  |  |  | 清运 | 3 m | 234 |
|  |  |  | 覆土 | 3 m | 292 |
|  |  |  | 播撒草籽 | hm2 | 0.22 |
|  | 生活区 | 0.29 | 建筑物拆除 | 3 m | 396 |
|  |  |  | 清运 | 3 m | 396 |
|  |  |  | 覆土 | 3 m | 495 |
|  |  |  | 播撒草籽 | hm2 | 0.29 |
|  | 矿区道路 | 0.86 | 拆除 | 3 m | 860 |
|  |  |  | 清运 | 3 m | 860 |
|  |  |  | 覆土 | 3 m | 2580 |
|  |  |  | 播撒草籽 | hm2 | 0.86 |

表 3-5  矿区土地复垦监测和管护工程阶段实施计划安排表

| 阶段 | 工程项目 |  | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期 5 年 | 土地复垦监测 | 土壤质量监测 | 10 点次 |
|  |  | 植被生长监测 | 10 点次 |
| 中远期 | 土地复垦监测 | 土壤质量监测 | 16 点次 |
|  |  | 植被生长监测 | 16 点次 |
|  | 土地复垦管护 |  | 62.72hm2 |

## 第三节  近期年度工作安排

根据总体工作部署及阶段实施计划，近期 5 年 (2021年 5 月—2026 年 5 月) 的矿山地质环境治理与土地复垦工作主要为矿山地质环境监测，完成地面塌陷区 周围警示牌、网围栏建设，完成地表塌陷裂缝的治理，完成塌陷区受损草地土地 复垦工作，计划复垦土地面积 56.6hm2 ，并对复垦区域进行土地复垦监测。年度 实施计划如下：

一、2021 年 5 月-2022 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 3 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

二、2022 年 6 月-2023 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

三、2023 年 6 月-2024 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

四、2024 年 6 月-2025 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

五、2025 年 6 月-2026 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

各年度治理及复垦工程安排详见表 6-6 至表 6-10。

表 3-6  第一个年度内矿山地质环境保护与土地复垦工程计划安排表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质灾害治理工程 |  |  |
| (一) | 预防工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 3 |
| 2 | 网围栏 | m | 457 |
| (二) | 裂缝充填工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 3 m | 509 |
| 2 | 裂缝充填 (土方量) | 3 m | 509 |
| 3 | 表土回覆 | 3 m | 509 |
| (三) | 监测工程 |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 |  |  |
| (1) | 地表变形监测 | 点次 | 216 |
| (2) | 开采影响对象监测 | 点次 | 48 |
| 2 | 含水层破坏监测 |  |  |
| (1) | 地下水水位监测 | 点次 | 36 |
| (2) | 地下水水质监测 | 点次 | 9 |
| 3 | 水土环境污染监测 |  |  |
| (1) | 地表水污染监测 | 点次 | 3 |
| (2) | 土壤污染监测 | 点次 | 16 |
| 4 | 土地复垦监测 |  |  |
| (1) | 土壤质量监测 | 点次 | 2 |
| (2) | 植被生长监测 | 点次 | 2 |
| 二 | 植被重建工程 |  |  |
| (一) | 种草 |  |  |
| 1 | 羊草 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |
| 2 | 沙打旺 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |

表 3-7  第二个年度内矿山地质环境保护与土地复垦工程计划安排表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质灾害治理工程 |  |  |
| (一) | 预防工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 2 |
| 2 | 网围栏 | m | 457 |
| (二) | 裂缝充填工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 3 m | 509 |
| 2 | 裂缝充填 (土方量) | 3 m | 509 |
| 3 | 表土回覆 | 3 m | 509 |
| (三) | 监测工程 |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 |  |  |
| (1) | 地表变形监测 | 点次 | 216 |
| (2) | 开采影响对象监测 | 点次 | 48 |
| 2 | 含水层破坏监测 |  |  |
| (1) | 地下水水位监测 | 点次 | 36 |
| (2) | 地下水水质监测 | 点次 | 9 |
| 3 | 水土环境污染监测 |  |  |
| (1) | 地表水污染监测 | 点次 | 3 |
| (2) | 土壤污染监测 | 点次 | 16 |
| 4 | 土地复垦监测 |  |  |
| (1) | 土壤质量监测 | 点次 | 2 |
| (2) | 植被生长监测 | 点次 | 2 |
| 二 | 植被重建工程 |  |  |
| (一) | 种草 |  |  |
| 1 | 羊草 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |
| 2 | 沙打旺 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |

表 3-8  第三个年度内矿山地质环境保护与土地复垦工程计划安排表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质灾害治理工程 |  |  |
| (一) | 预防工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 2 |
| 2 | 网围栏 | m | 457 |
| (二) | 裂缝充填工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 3 m | 509 |
| 2 | 裂缝充填 (土方量) | 3 m | 509 |
| 3 | 表土回覆 | 3 m | 509 |
| (三) | 监测工程 |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 |  |  |
| (1) | 地表变形监测 | 点次 | 216 |
| (2) | 开采影响对象监测 | 点次 | 48 |
| 2 | 含水层破坏监测 |  |  |
| (1) | 地下水水位监测 | 点次 | 36 |
| (2) | 地下水水质监测 | 点次 | 9 |
| 3 | 水土环境污染监测 |  |  |
| (1) | 地表水污染监测 | 点次 | 3 |
| (2) | 土壤污染监测 | 点次 | 16 |
| 4 | 土地复垦监测 |  |  |
| (1) | 土壤质量监测 | 点次 | 2 |
| (2) | 植被生长监测 | 点次 | 2 |
| 二 | 植被重建工程 |  |  |
| (一) | 种草 |  |  |
| 1 | 羊草 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |
| 2 | 沙打旺 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |

表 3-9  第四个年度内矿山地质环境保护与土地复垦工程计划安排表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质灾害治理工程 |  |  |
| (一) | 预防工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 2 |
| 2 | 网围栏 | m | 457 |
| (二) | 裂缝充填工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 3 m | 509 |
| 2 | 裂缝充填 (土方量) | 3 m | 509 |
| 3 | 表土回覆 | 3 m | 509 |
| (三) | 监测工程 |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 |  |  |
| (1) | 地表变形监测 | 点次 | 216 |
| (2) | 开采影响对象监测 | 点次 | 48 |
| 2 | 含水层破坏监测 |  |  |
| (1) | 地下水水位监测 | 点次 | 36 |
| (2) | 地下水水质监测 | 点次 | 9 |
| 3 | 水土环境污染监测 |  |  |
| (1) | 地表水污染监测 | 点次 | 3 |
| (2) | 土壤污染监测 | 点次 | 16 |
| 4 | 土地复垦监测 |  |  |
| (1) | 土壤质量监测 | 点次 | 2 |
| (2) | 植被生长监测 | 点次 | 2 |
| 二 | 植被重建工程 |  |  |
| (一) | 种草 |  |  |
| 1 | 羊草 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |
| 2 | 沙打旺 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |

表 3-10  第五个年度内矿山地质环境保护与土地复垦工程计划安排表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质灾害治理工程 |  |  |
| (一) | 预防工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 2 |
| 2 | 网围栏 | m | 457 |
| (二) | 裂缝充填工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 3 m | 509 |
| 2 | 裂缝充填 (土方量) | 3 m | 509 |
| 3 | 表土回覆 | 3 m | 509 |
| (三) | 监测工程 |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 |  |  |
| (1) | 地表变形监测 | 点次 | 216 |
| (2) | 开采影响对象监测 | 点次 | 48 |
| 2 | 含水层破坏监测 |  |  |
| (1) | 地下水水位监测 | 点次 | 36 |
| (2) | 地下水水质监测 | 点次 | 9 |
| 3 | 水土环境污染监测 |  |  |
| (1) | 地表水污染监测 | 点次 | 3 |
| (2) | 土壤污染监测 | 点次 | 16 |
| 4 | 土地复垦监测 |  |  |
| (1) | 土壤质量监测 | 点次 | 2 |
| (2) | 植被生长监测 | 点次 | 2 |
| 二 | 植被重建工程 |  |  |
| (一) | 种草 |  |  |
| 1 | 羊草 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |
| 2 | 沙打旺 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |

# 第四章 2023年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

## 第一节  本年度生产计划

矿山仍处于停产状态，2023年度持续停产，办理整合事宜。

## 第二节 2023 年度应开展矿山地质环境治理与土地复垦区域

按照《内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司 龙贵煤矿三矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》矿山地质环境恢复治理总体工作部署，(2022 年6 月-2024 年5月) 年度实施计划：

（一）2022 年 6 月-2023 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

（二）2023 年 6 月-2024 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

土地平整治理区表4-1

| 宗地面积(平方米): 1268.60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家2000坐标系 三度分带 |  |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  | 边 长 |
|  |  | x(m) | y(m) |  |
| 1 | J1 | 4368727.58 | 407788.11 |  |
|  |  |  |  | 26.08 |
| 2 | J2 | 4368741.00 | 407810.47 |  |
|  |  |  |  | 19.34 |
| 3 | J3 | 4368728.91 | 407825.57 |  |
|  |  |  |  | 20.39 |
| 4 | J4 | 4368708.55 | 407826.53 |  |
|  |  |  |  | 44.65 |
| 5 | J5 | 4368695.91 | 407783.72 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |
| 6 | J5 | 4368695.91 | 407783.72 |  |
|  |  |  |  | 31.97 |
| 1 | J1 | 4368727.58 | 407788.11 |  |

| 宗地面积(平方米): 1408.67 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家2000坐标系 三度分带 |  |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  | 边 长 |
|  |  | x(m) | y(m) |  |
| 1 | J1 | 4368746.40 | 407701.16 |  |
|  |  |  |  | 32.25 |
| 2 | J2 | 4368768.51 | 407724.64 |  |
|  |  |  |  | 21.25 |
| 3 | J3 | 4368759.00 | 407743.65 |  |
|  |  |  |  | 15.81 |
| 4 | J4 | 4368744.77 | 407736.78 |  |
|  |  |  |  | 15.90 |
| 5 | J5 | 4368731.66 | 407745.77 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |
| 6 | J5 | 4368731.66 | 407745.77 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |
| 7 | J5 | 4368731.66 | 407745.77 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |
| 8 | J5 | 4368731.66 | 407745.77 |  |
|  |  |  |  | 48.81 |
| 9 | J6 | 4368720.38 | 407698.28 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |
| 10 | J6 | 4368720.38 | 407698.28 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |
| 11 | J6 | 4368720.38 | 407698.28 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |
| 12 | J6 | 4368720.38 | 407698.28 |  |
|  |  |  |  | 26.18 |
| 1 | J1 | 4368746.40 | 407701.16 |  |

绿化治理区范围表4-2

## 第三节 2023 年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成工程量

根据矿山实际情况，2023年度拟计划完成：

1、对矿区内破损网围栏进行修复300米；

2、增设矿区警示牌板2块；

3、平整矿区范围1000平方米；

4、播撒草籽1000平方米

## 第四节 本年度矿山地质环境治理与土地复垦恢复的面积、地类

其他草地（0404）：2677.26㎡。

## 第五节  2023 年度基金拟提取情况及基金拟使用计划

龙贵煤矿采矿许可证证号： C1500002010041120061599;证载生产能力45万吨/年，釆用井工开采方式。因本矿目前处于整合、停产阶段。未进行开采活动。

按照〈内蒙古自治区自然资源厅内蒙古自治区财政厅内蒙古自治区生态环境厅关于印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行））的通知〉中基金计提计算方法。

年度基金提取额=矿类计提基数×露天开采影响系数（或地下开采影响系数）×土地复垦难度影响系数×地区影响系数×煤矿价格影响系数（开采矿种为煤的时候增加该系数）×上一年度生产矿石量。

因本矿目前处于整合、停产阶段。未进行开采活动。目前，本该矿已建立矿山地质环境治理恢复基金账户，存储基金6万元。

## 第六节  经费预算

| 序号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 实际综合单价（元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修复网围栏 | m | 300 | 110 | 3.3 |
| 2 | 警示牌板 | 个 | 2 | 550 | 0.11 |
| 3 | 平整矿区范围 | ㎡ | 1000 | 450 | 0.45 |
| 4 | 播撒草籽 | ㎡ | 1000 | 0.2 | 0.02 |
|  |  |  |  |  | 3.88 |

## 第七节 组织机构及保障措施

（一） 组织保障

1、按照“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”的原 则，该矿山地质环境保护与土地复垦方案由本公司负责并组织实施。成立专职机 构，加强对本方案实施的组织管理和行政管理，设置专人负责矿山地质环境保护 与土地复垦工作。

2、制定严格的工作制度，落实领导责任制，直接由领导分管。管理机构定 期组织相关人员学习《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》等国家政 策文件和本方案，并按照方案的要求完成矿山地质环境保护和土地复垦工作。

3、建立防治目标责任制，把矿山地质环境保护与土地复垦列为工程进度、 质量考核的内容之一，制定矿山地质环境保护与土地复垦详细实施计划。

4、协调好矿山地质环境保护、土地复垦与主体工程的关系，确保矿山地质 环境保护与土地复垦工作的正常施工，并按时竣工，最大限度恢复土地使用功能。

5、深入现场进行检查和观察，掌握矿山地质环境保护与土地复垦工程的运 行状况及防治措施落实情况。建立、健全各项档案，分析整编资料，为矿山地质 环境保护与土地复垦工程竣工验收提供相关资料。

（二）技术保障

公司将及时对土地损毁情况进行动态监测和评价。在矿山地质环境保护与土 地复垦工程施工过程中，针对各个环节把好质量关，做到工程有设计、质量有保 证、竣工有验收、实施有监理、定期有监测的防治体系。

1、本公司配备相应的专业技术队伍，并有针对性的加强矿山环境保护与土 地复垦专业技术水平。要依据本矿山批复的“矿山地质环境保护与土地复垦方 案”，因地制宜，因灾设防，优化防治结构，合理配置工程与生物防治措施，使工程措施与生物防治措施有机结合。

2、强化施工人员的矿山地质环境保护与土地复垦意识，提高施工人员的矿 山地质环境保护与土地复垦技术水平。各施工单位尽量采用先进的施工手段和合 理的施工工艺，同时严格控制施工进度，以确保治理工程按时完成并取得成效。

3、矿山配备相关测量、环境监测的仪器设备，为矿山地质环境保护与土地 复垦工作提供技术设备保障。公司对矿山地质环境保护与土地复垦工程施工全过 程进行工程质量和工程进度监督。

（三）资金保障

依据财政部、国土资源部、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》(财建〔2017〕638 号) 、《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法 (试行) 》文件精神，通过建立基金的方式， 筹集治理恢复资金。依照《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法(试行)》 的规定，按年度计筹额度筹措治理基金，费用不足时应及时追加，在各阶段中，每年年初根据当年的治理进度制定详细的工作计划与资金预算，不定期的对治理进度与资 金使用情况进行监督，确定所需费用及时足额到位，保证按时保质保量完成，做好地质环境保护和恢复治理基金的使用管理工作。